## стр.1_3_титул
| ОТЧЕТ | Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания" |  |  |  |  | за |  |  | __ кв. 20__ | г.
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
за 2021 год
о фактическом использовании инвестиционных ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 |  |  |  |  | Распоряжение "Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке №26 от 07 декабря 2020 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовская энергосбытовая компания" на 2021-2025 годы, утверждена приказом Депжкк и Энергетики ХМАО-Югры №33-Пр-97 от 01.10.2020
Руководитель/Заместитель руководителя
субъекта контроля (надзора) | [5 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
|  |  | 2 | г.
(дата подписания)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## стр.2_3_таблица 1
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Идентификатор инвестиционного проекта
|  |  | план | факт |  | полная стоимость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде |  | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[8 empty] | план 3 | факт 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2
| В С Е Г О, |  |  |  | 20.1817 | 146.5122 | 146.5122 | 29.3637 | 29.5687 | 116.9435 | Г
1. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | 2021-2021 | 2021 | 2021 | 190.9284 | 14.3532 | 14.3532 | 14.3532 | 27.4044 | -13.0512 | Г
2. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г. Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация) | 2021-2025 | 2021 |  | 0 | 8.433 | 8.433 | 4.0925 |  | 8.433 | Г
3. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | 2021-2025 | 2021 |  | 2.8563 | 73.258 | 73.258 | 6.1828 | 2.0925 | 71.1655 | Г
4. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей АО «ЮТЭК» на территории г.Радужный, п.г.т.Новоаганск, село Варъёган на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | 2021-2025 | 2021 |  | 0.14234 | 50.468 | 50.468 | 4.7352 | 0.071839 | 50.3962 | Г

## стр.3_3_таблица 2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения 2
|  | План 3 | Факт 2 | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| В С Е Г О, | 29.3637 | 29.5687 | 0.20502 | 100.6982
I | Собственные средства всего, в том числе:
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в гом числе: | 29.3637 | 29.5687 | 0.20502 | 100.6982
1.1.1. | Инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 29.3637 | 29.5687 | 0.20502 | 100.6982
1.1.1.1 | Реализация электрической энергии и мощности | 29.3637 | 29.5687 | 0.20502 | 100.6982
1.1.2. | Прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 29.3637 | 29.5687 | 0.20502 | 100.6982
1.1.3. | Прибыль от технологического присоединения, в том числе:
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе:
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:
1 2.1.1. | Реализация электрической энергии и мощности
1.2.2. | прочая амортизация
1.2.2.1. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1. | средства дополнительной эмиссии акций
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Векселя
2.4. | Займы организаций
2.5. | бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2.5.1. | средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства (привлечение "+” / возврат" -" денежных средств акционеров)
Руководитель/Заместитель руководителя
субъекта контроля (надзора)
(дата подписания)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.