## стр.1_3_титул
| ОТЧЕТ | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская энергосбытовая компания" |  |  |  |  | за |  | 2022 | г.
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))
о фактическом использовании инвестиционных ресурсов,
включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 |  |  |  |  | Распоряжение "Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке №26 от 07 декабря 2020 г.
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовская энергосбытовая компания" на 2021-2025 годы, утверждена приказом Депжкк и Энергетики ХМАО-Югры №33-Пр-97 от 01.10.2020; корр. №42-Пр-1 от 06.10.2022
Директор ООО "НЭСКО" | [7 empty] | В.В. Эсауленко
[6 empty] | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
|  |  | 2 | г.
(дата подписания)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## стр.2_3_таблица 1
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  | Стадия выпол-нения 2, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС
|  |  | план | факт |  | полная стоимость 3 | остаток 4 на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде |  | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[8 empty] | план 3 | факт 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| В С Е Г О, |  |  |  | 33.789 | 118.6773 | 89.1086 | 10.5312 | 10.5312 | 78.5774
1. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | 2021-2021 | 2021 | 2021 | 100 | 27.4044 | 0 |  |  | 0
2. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | 2021-2025 | 2022 | 2022 | 13.7842 | 91.1404 | 89.0999 | 10.5224 | 10.5224 | 78.5774
3. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | 2021-2021 | 2021 | 2021 | 100 | 0.051918 | 0 |  |  | 0
4. | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | 2021-2022 | 2022 | 2022 | 100 | 0.080613 | 0.0087739 | 0.0087739 | 0.0087739 | 0

## стр.3_3_таблица 2
Таблица 2
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения 2
|  | План 3 | Факт 2 | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| В С Е Г О, | 10.5312 | 10.5312 | 0 | 100
I | Собственные средства всего, в том числе: | 10.5312 | 10.5312 | 0 | 100
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в гом числе: | 9.7847 | 9.7847 | 0 | 100
1.1.1. | Инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 9.7847 | 9.7847 | 0 | 100
1.1.1.1 | Реализация электрической энергии и мощности | 9.7847 | 9.7847 | 0 | 100
1.1.2. | Прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам |  |  | 0 | 0
1.1.3. | Прибыль от технологического присоединения, в том числе: |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии |  |  | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии |  |  | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль |  |  | 0 | 0
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 0.74653 | 0.74653 | 0 | 100
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 0.74653 | 0.74653 | 0 | 100
1 2.1.1. | Реализация электрической энергии и мощности | 0.74653 | 0.74653 | 0 | 100
1.2.2. | прочая амортизация |  |  | 0 | 0
1.2.2.1. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: |  |  | 0 | 0
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость |  |  | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: |  |  | 0 | 0
1.4.1. | средства дополнительной эмиссии акций |  |  | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0
2.1. | Кредиты |  |  | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы |  |  | 0 | 0
2.3. | Векселя |  |  | 0 | 0
2.4. | Займы организаций |  |  | 0 | 0
2.5. | бюджетное финансирование, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0
2.5.1. | средства федерального бюджета, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | 0 | 0
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  |  | 0 | 0
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах |  |  | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга |  |  | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (привлечение "+” / возврат" -" денежных средств акционеров) |  |  | 0 | 0
Директор ООО "НЭСКО" |  |  |  |  | В.В. Эсауленко
|  | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
(дата подписания)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.