## прил. 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" за III квартал 2023 год, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
№ по утв. программе | Наименование объекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [2023 год] млн.руб с НДС | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | тыс. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 93.5446 | 27.6771 | 4.7158 | 2.5648 | 0 | 1.765 | 2.5279 | 9.8002 | 2.1878 | 13.5471 | 0 | 7.8136 | 3.0979 | 0 | 0 | 88.8288 | -22.9614 | -82.9616
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_НЭСКО-ХМАО-01 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_НЭСКО-ХМАО-02 | 93.5446 | 27.6771 | 4.7158 | 2.5648 |  | 1.765 | 2.5279 | 9.8002 | 2.1878 | 13.5471 |  | 7.8136 | 3.0979 |  |  | 88.8288 | -22.9614 | -82.9616
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_НЭСКО-ХМАО-03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_НЭСКО-ХМАО-04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Note on P16: Автор: Накопительная за весь период
Note on R16: Автор: Накопительная за весь период

## прил. 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "НЭСКО"
__________________В.В. Эсауленко
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" за III квартал 2023 года (представляется ежеквартально) с НДС
№№ | Наименование объекта* | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протя- женность, км
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 27.6771 | 0 | 26.2933 | 0 | 1.3839 | 4.7158 | 0 | 4.5271 | 0 | 0.18863 | -22.9614 | 0 | -21.7662 | 0 | -1.1952 | 7.8136 | 0 | 7.5011 | 0 | 0.31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_НЭСКО-ХМАО-01 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_НЭСКО-ХМАО-02 | 27.6771 |  | 26.2933 |  | 1.3839 | 4.7158 |  | 4.5271 |  | 0.18863 | -22.9614 | 0 | -21.7662 | 0 | -1.1952 | 7.8136 |  | 7.5011 |  | 0.31255
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_НЭСКО-ХМАО-03 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_НЭСКО-ХМАО-04 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## прил. 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "НЭСКО"
__________________В.В. Эсауленко
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (за III квартал 2023 года)
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 2023 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
| В С Е Г О, | 27.6771 | 4.7158 | 2.5648 | 0 | 1.765 | 2.5279 | 9.8002 | 2.1878 | 13.5471 | 0
I | Собственные средства всего, в том числе: | 27.6771 | 4.7158 | 2.5648 | 0 | 1.765 | 2.5279 | 9.8002 | 2.1878 | 13.5471 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции, в гом числе: | 22.5023 | 3.2147 | 1.9678 | 0 | 1.2959 | 1.3769 | 8.0456 | 1.8378 | 11.193 | 0
1.1.1. | Инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе: | 22.5023 | 3.2147 | 1.9678 | 0 | 1.2959 | 1.3769 | 8.0456 | 1.8378 | 11.193 | 0
1.1.1.1 | Реализация электрической энергии и мощности | 22.5023 | 3.2147 | 1.9678 | 0 | 1.2959 | 1.3769 | 8.0456 | 1.8378 | 11.193
1.1.2. | Прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам | 0 | 0
1.1.3. | Прибыль от технологического присоединения, в том числе: | 0 | 0
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии | 0 | 0
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 0.74653 | 0.74653 | 0.18663 | 0 | 0.18663 | 0.74653 | 0.18663 | 0 | 0.18663
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 0.74653 | 0.74653 | 0.18663 |  | 0.18663 | 0.74653 | 0.18663 | 0 | 0.18663
1 2.1.1. | Реализация электрической энергии и мощности | 0 | 0
1.2.2. | прочая амортизация | 0 | 0
1.2.2.1. | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0
1.3. | Возврат налога на добавленную стоимость | 4.4283 | 0.75452 | 0.41037 |  | 0.28239 | 0.40447 | 1.568 | 0.35005 | 2.1675
1.4. | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0
1.4.1. | средства дополнительной эмиссии акций | 0 | 0
II | Привлеченные средства, всего, в том числе: | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Векселя | 0 | 0
2.4. | Займы организаций | 0 | 0
2.5. | бюджетное финансирование, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1. | средства федерального бюджета, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.5.2. | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | 0 | 0
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства (привлечение "+” / возврат" -" денежных средств акционеров) | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил.11.1
"Утверждаю"
Директор
ООО "НЭСКО"
__________________В.В. Эсауленко
«___»________ 20__ года
М.П.
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения)
Идентификационный номер проекта:
K_ЮТЭК-ХМАО-01
Отчетный период: | III квартал 2023 год
по состоянию на: | 30.09.2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 1 кв. 2021г. | 1 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100%
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | 1 кв. 2021г. | 1 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 1 кв. 2021г. | 100%
1.3. | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров | 1 кв. 2021г. | 1 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 1 кв. 2021г. | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка помещений для размещения оборудования | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 100%
3 | Строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв.2021г. | 100%
3.2. | Монтаж основного оборудования | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв.2021г. | 100%
3.3. | Пусконаладочные работы | 2 кв. 2021г | 3 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г | 4 кв.2021г. | 100%
3.4. | Завершение строительства | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв.2021г. | 4 кв.2021г. | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Настройка программного обеспечения и личного кабинета | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г | 4 кв.2021г. | 100%
4.2. | Ввод в эксплуатацию | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв.2021г. | 4 кв.2021г. | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь))
Идентификационный номер проекта:
K_ЮТЭК-ХМАО-02
Отчетный период: | III квартал 2023 год
по состоянию на: | 30.09.2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2020г | 4 кв. 2020г | 100%
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2020г | 4 кв. 2020г | 100%
1.3. | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров | 2 кв. 2021г | 2 кв. 2021г | 4 кв. 2020г | 4 кв. 2020г | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г |  | 21% | 28%
3 | Строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Установка и настройка ПО, с подключением внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г |  | 21% | 28%
3.2. | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г |  | 21% | 28%
3.3. | Настройка личного кабинета | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г |  | 21% | 28%
3.4. | Завершение работ | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г |  | 21% | 28%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2025г. | 4 кв. 2021г |  | 14%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ)
Идентификационный номер проекта:
К_ЮТЭК-ХМАО-03
Отчетный период: | III квартал 2023 год
по состоянию на: | 30.09.2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100%
1.2. | Размещение тендера на электронной площадке | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100%
1.3. | Утверждение подрядчика, заключение договора | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2020г. | 4 кв. 2020г. | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Передача прав доступа к ИСУЭЭ | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100%
3 | Завершающий этап
3.1. | Начало оказания услуг по обслуживанию ИСУЭЭ | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания"
Наименование инвестиционного проекта:
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь)
Идентификационный номер проекта:
К_ЮТЭК-ХМАО-04
Отчетный период: | III квартал 2023 год
по состоянию на: | 30.09.2023г.
№ | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План | План | Факт | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | 1 кв. 2021г. | 1 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 100%
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | 1 кв. 2021г. | 1 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 100%
1.3. | Утверждение оператора связи, заключение договоров | 2 кв. 2021г. | 2 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка ИСУЭЭ и ПО для получения и обработки данных | 3 кв. 2021г. | 3 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100%
3 | Испытания и ввод в эксплуатацию
3.1. | Ввод в эксплуатацию (начало опроса счётчиков) | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 4 кв. 2021г. | 100%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## прил. 11.2
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "НЭСКО"
__________________В.В. Эсауленко
__________________А.В. Стукалов
«___»________ 20__ года
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания"
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Этап закупки
1.1. | Подготовка закупочной документации | событие
1.2. | Размещение тендеров на электронной площадке | событие
1.3. | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров | событие
2 | Организационный этап
2.1. | Подготовка помещений для размещения оборудования | работа
2.2. | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО | работа
2.3. | Передача прав доступа к ИСУЭЭ | событие
2.4. | Подготовка ИСУЭЭ и ПО для получения и обработки данных | событие
3 | Строительство и пусконаладочные работы
3.1. | Поставка основного оборудования | событие
3.2. | Монтаж основного оборудования | работа
3.3. | Установка и настройка ПО | работа
3.4. | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей | работа
3.5. | Настройка личного кабинета | работа
3.6. | Пусконаладочные работы | работа
3.7. | Завершение строительства/работ | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Настройка программного обеспечения и личного кабинета | работа
4.2. | Ввод в эксплуатацию | событие
4.3. | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета | событие
5 | Завершающий этап
5.1. | Начало оказания услуг по обслуживанию ИСУЭЭ | событие