## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал | 2022 |  | года | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" | [11 empty] | ООО "НЭСКО"
[6 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [11 empty] | __________________В.В. Эсауленко
(подпись)
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год | [6 empty] | «___»________ 20__ года
М.П.
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-1 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 141.2833 | 35.2016 | 106.0818 | 12.5372 | 12.5372 | 0.029228 | 0.029228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.508 | 12.508 | -1.5613e-17 | 1.5613e-17 | 1.2453e-16
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_НЭСКО-ХМАО-01 | 32.6251 | 32.6251 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_НЭСКО-ХМАО-02 | 108.5005 | 2.4292 | 106.0713 | 12.5267 | 12.5267 | 0.018699 | 0.018699 | 0 | 0 | 0 |  | 12.508 | 12.508 | 0 | 0 | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_НЭСКО-ХМАО-03 | 0.061808 | 0.061808 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_НЭСКО-ХМАО-04 | 0.095967 | 0.085439 | 0.010529 | 0.010529 | 0.010529 | 0.010529 | 0.010529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -1.5613e-17 | 1.5613e-17 | 1.4829e-13

## 11
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | IV |  | квартал | 2022 |  | года | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" | [13 empty] | ООО "НЭСКО"
[8 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [13 empty] | __________________В.В. Эсауленко
(подпись)
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год | [8 empty] | «___»________ 20__ года
М.П.
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-1 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2022)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 12.5372 |  |  | 12.5372 |  | 12.5372 |  |  | 12.5372 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_НЭСКО-ХМАО-01 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_НЭСКО-ХМАО-02 | 12.5267 |  |  | 12.5267 |  | 12.5267 |  |  | 12.5267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_НЭСКО-ХМАО-03 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_НЭСКО-ХМАО-04 | 0.010529 |  |  | 0.010529 |  | 0.010529 |  |  | 0.010529 |  | 1.5613e-17 | 1.4829e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5613e-17 | 1.4829e-13 | 0 | 0

## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2022 | года | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" | [13 empty] | ООО "НЭСКО"
[6 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [13 empty] | __________________В.В. Эсауленко
(подпись)
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год | [9 empty] | «___»________ 20__ года
М.П.
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-1 от 06.10.2022
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | нд | 29.5775 | нд | 89.0999 | 10.5224 | 10.5224 | 0.058331 | 0.058331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4641 | 10.4641 | нд | 78.5774 | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_НЭСКО-ХМАО-01 | нд | 27.4044 | нд | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_НЭСКО-ХМАО-02 | нд | 2.0406 | нд | 89.0999 | 10.5224 | 10.5224 | 0.058331 | 0.058331 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4641 | 10.4641 | нд | 78.5774 | 0 | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_НЭСКО-ХМАО-03 | нд | 0.051918 | нд | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_НЭСКО-ХМАО-04 | нд | 0.080613 | нд | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | нд | 0 | 0 | 0

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[13 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2022 | года
УТВЕРЖДАЮ:
[12 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" | [63 empty] | Директор
[13 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [63 empty] | ООО "НЭСКО"
__________________В.В. Эсауленко
[17 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 | год | [57 empty] | (подпись)
«___»________ 20__ года
[15 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-1 от 06.10.2022 | [60 empty] | М.П.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [34 empty] | активов к бухгалтерскому учету в год 2022 | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | I квартал | [6 empty] | II квартал | [6 empty] | III квартал | [6 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.3.7 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.4.7 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.3.1 | 6.3.2 | 6.3.3 | 6.3.4 | 6.3.5 | 6.3.6 | 6.3.7 | 6.4.1 | 6.4.2 | 6.4.3 | 6.4.4 | 6.4.5 | 6.4.6 | 6.4.7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 118.6773 | нд | 12.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | 0
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_НЭСКО-ХМАО-01 | 27.4044 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_НЭСКО-ХМАО-02 | 91.273 | нд | 12.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.6955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_НЭСКО-ХМАО-03 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_НЭСКО-ХМАО-04 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0

## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | IV |  | квартал |  | 2022 |  | года
УТВЕРЖДАЮ:
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания" | [29 empty] | Директор
[22 empty] | полное наименование субъекта электроэнергетики | [29 empty] | ООО "НЭСКО"
__________________В.В. Эсауленко
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2023 |  | год | [24 empty] | (подпись)
«___»________ 20__ года
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-1 от 06.10.2022 | [27 empty] | М.П.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 12.5372 | 12.5372 | 0 | 11.4793 | 0.55687 | 0.50107 | 0.029228 | 0 | 0.029228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.508 | 0 | 11.4501 | 0.55687 | 0.50107 | 10.5224 | 10.5224 | 0 | 9.5573 | 0.46406 | 0.50107 | 0.058331 | 0 | 0.058331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4641 |  | 9.499 | 0.46406 | 0.50107
1 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения) | K_НЭСКО-ХМАО-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.3333e-09
2 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (модернизация ИСУЭЭ, в т.ч. приобретение и установка дополнительного программного обеспечения, интеграция ПУ в ПО ИСУЭЭ, подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему, опытная эксплуатация ИСУЭЭ - обслуживание ПУ, обеспечение сбора данных со счётчиков (связь)) | K_НЭСКО-ХМАО-02 | 12.5267 | 12.5267 | 0 | 11.4688 | 0.55687 | 0.50107 | 0.018699 |  | 0.018699 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.508 |  | 11.4501 | 0.55687 | 0.50107 | 10.5224 | 10.5224 | 0 | 9.5573 | 0.46406 | 0.50107 | 0.058331 |  | 0.058331 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10.4641 |  | 9.499 | 0.46406 | 0.50107
3 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ) | К_НЭСКО-ХМАО-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь) | К_НЭСКО-ХМАО-04 | 0.010529 | 0.010529 | 0 | 0.010529 | 0 | 0 | 0.010529 |  | 0.010529 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0

## 20
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО "НЭСКО"
__________________В.В. Эсауленко
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
Инвестиционная программа |  | ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
| Субъект Российской Федерации: | ООО "Нижневартовская энергосбытовая компания"
|  |  | Год раскрытия (предоставления) информации: | 2023 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу |  | приказом ДЖККиЭ ХМАО-Югры №42-Пр-1 от 06.10.2022
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2022 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн рублей | 3079.255 | 3086.1018 | 6.8468 | 0.2224%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 3059.904 | 3086.1018 | 26.1978 | 0.8562%
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 19.351 |  | -19.351 | -100%
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 2828.373 | 2781.6735 | -46.6995 | -1.651%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 2812.855 | 2781.6735 | -31.1815 | -1.109%
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 15.518 |  | -15.518 | -100%
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 1405.986 | 1444.2369 | 38.2509 | 2.721%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей |  |  | 0
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн рублей | 1403.636 | 1440.9648 | 37.3288 | 2.659%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 1403.636 | 1440.9648 | 37.3288 | 2.659%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей |  |  | 0
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | 1403.636 | 1440.9648 | 37.3288 | 2.659%
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей |  |  | 0
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 2.35 | 0.67028 | -1.6797 | -71.48%
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей |  | 2.6017 | 2.6017
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 1239.543 | 1182.5248 | -57.0182 | -4.6%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей |  |  | 0
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 1211.284 | 1172.0968 | -39.1872 | -3.235%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн рублей | 4.005 | 4.7175 | 0.71247 | 17.79%
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 24.254 | 5.7106 | -18.5434 | -76.46%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 126.251 | 100.3214 | -25.9296 | -20.54%
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 5.539 | 6.447 | 0.908 | 16.39%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 0.5502 | 0.054948 | -0.49525 | -90.01%
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 0.5502 | 0.054948 | -0.49525 | -90.01%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 50.5 | 47.6534 | -2.8466 | -5.637%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 30.697 | 36.2204 | 5.5234 | 17.99%
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 15.079 | 11.433 | -3.646 | -24.18%
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 4.724 | 0 | -4.724 | -100%
II.VII | Иные сведения: | млн рублей | 0.53 | 0.43514 | -0.09486 | -17.9%
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 0.53 | 0.43514 | -0.09486 | -17.9%
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей |  |  | 0
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей |  |  | 0
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн рублей | 250.882 | 304.4283 | 53.5463 | 21.34%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 247.049 | 304.4283 | 57.3793 | 23.23%
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 3.833 | 0 | -3.833 | -100%
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн рублей | -35.336 | -10.0618 | 25.2742 | -71.53%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей |  |  | 0
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей |  |  | 0
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей |  |  | 0
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей |  |  | 0
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 35.336 | 10.0618 | -25.2742 | -71.53%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 4.941 | 5.4259 | 0.4849 | 9.814%
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 2 | 1.4487 | -0.5513 | -27.57%
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 23.928 | 0 | -23.928 | -100%
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 23.928 | 0 | -23.928 | -100%
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 4.467 | 3.1872 | -1.2798 | -28.65%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн рублей | 215.546 | 294.3665 | 78.8205 | 36.57%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 212.245 | 294.3665 | 82.1215 | 38.69%
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 3.301 |  | -3.301 | -100%
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 43.109 | 58.8733 | 15.7643 | 36.57%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей |  |  | 0
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей |  |  | 0
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей |  |  | 0
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей |  |  | 0
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | 42.449 | 58.8733 | 16.4243 | 38.69%
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей |  |  | 0
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 0.66 |  | -0.66 | -100%
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 172.437 | 235.4932 | 63.0562 | 36.57%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 169.796 | 235.4932 | 65.6972 | 38.69%
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 2.641 | 0 | -2.641 | -100%
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 172.437 | 235.4932 | 63.0562 | 36.57%
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 10.5312 | 9.7847 | -0.74653 | -7.089%
8.2 | Резервный фонд | млн рублей |  |  | 0
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей |  |  | 0
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 161.9058 | 225.7085 | 63.8027 | 39.41%
IX | Иные сведения: | - |  |  | 0
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн рублей | 223.085 | 302.2622 | 79.1772 | 35.49%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 295.1625 | 0 | -295.1625 | -100%
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 280.1625 | 0 | -280.1625 | -100%
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 0 | 0 | 0
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | 1.2559 | 0 | -1.2559 | -100%
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 3695.106 | 3632.0639 | -63.0421 | -1.706%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 3671.8848 | 3632.0639 | -39.8209 | -1.084%
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 23.2212 | 0 | -23.2212 | -100%
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 3568.247 | 3533.8751 | -34.3719 | -0.9633%
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей |  |  | 0
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 1684.3632 | 1727.1439 | 42.7807 | 2.54%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 1684.3632 | 1701.4283 | 17.0651 | 1.013%
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  | 25.7155 | 25.7155
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей |  |  | 0
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей |  |  | 0
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1603.5408 | 1395.7395 | -207.8013 | -12.96%
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 96.967 | 100.3214 | 3.3545 | 3.459%
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 29.284 | 30.0964 | 0.8124 | 2.774%
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 51.022 | 155.4023 | 104.3803 | 204.6%
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 43.109 | 61.9334 | 18.8244 | 43.67%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 2.82 | 4.0253 | 1.2053 | 42.74%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 33.9108 | 55.3551 | 21.4443 | 63.24%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 18.0948 | 19.5301 | 1.4353 | 7.932%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 2 | 0 | -2 | -100%
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 46.2444 | 46.2611 | 0.016735 | 0.03619%
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 2.006 | 2.006
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей |  |  | 0
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей |  | 2.006 | 2.006
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 12.5372 | 12.5372 | 0 | 0%
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 12.5372 | 12.5372 | 0 | 0%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей |  |  | 0
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 12.5372 | 12.5372 | 0 | 0%
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей |  |  | 0
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей |  |  | 0
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей |  |  | 0
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей |  |  | 0
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей |  |  | 0
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
13.4 | Иные сведения: | - |  |  | 0
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей |  |  | 0
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 0 | 0 | 0
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей |  |  | 0
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей |  |  | 0
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей |  |  | 0
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн рублей |  |  | 0
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей |  |  | 0
14.4.2 | вексели | млн рублей |  |  | 0
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей |  |  | 0
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей |  |  | 0
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей |  |  | 0
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 15 | 0 | -15 | -100%
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн рублей | 15 | 0 | -15 | -100%
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 15 |  | -15 | -100%
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей |  |  | 0
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей |  |  | 0
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей |  |  | 0
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей |  |  | 0
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн рублей | 126.859 | 98.1888 | -28.6702 | -22.6%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн рублей | -12.5372 | -10.5312 | 2.006 | -16%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -12.5372 | -10.5312 | 2.006 | -16%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей |  |  | 0
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн рублей | -15 | 0 | 15 | -100%
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | -15 | 0 | 15 | -100%
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | 0 | 0 | 0
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей |  |  | 0
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн рублей | 99.3218 | 87.6576 | -11.6641 | -11.74%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 13.0397 | 13.0397 | 0 | 0%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 112.3615 | 100.6974 | -11.6641 | -10.38%
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 625.5 | 765.1563 | 139.6563 | 22.33%
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей |  |  | 0
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 624 | 626.9989 | 2.9989 | 0.4806%
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 1.5 | 138.1575 | 136.6575 | 9110%
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 472.3592 | 442.1577 | -30.2015 | -6.394%
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей |  |  | 0
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 375.9843 | 117.348 | -258.6363 | -68.79%
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей |  |  | 0
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 0 | 0 | 0
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей |  | 254.3398 | 254.3398
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 77.4069 | 1.8539 | -75.553 | -97.61%
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 17.968 | 9.5509 | -8.4171 | -46.84%
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей |  |  | 0
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей |  | 1.7692 | 1.7692
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 1 | 57.296 | 56.296 | 5630%
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей |  |  | 0
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | 0 | 0 | 0
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % |  |  | 0
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % |  |  | 0
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % |  |  | 0
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % |  |  | 0
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % |  |  | 0
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % |  |  | 0
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | 0 | 0 | 0
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % |  |  | 0
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % |  |  | 0
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | #VALUE!
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт |  |  | 0
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час |  |  | 0
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт |  |  | 0
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час |  |  | 0
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | #VALUE!
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | #VALUE!
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0
24.7.2 | электрической мощности | МВт |  |  | 0
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | #VALUE!
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | #VALUE!
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0
24.9.2 | электрической мощности | МВт |  |  | 0
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 0
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | #VALUE!
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 0 |  | 0
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч |  |  | 0
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч |  |  | 0
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч |  |  | 0
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч |  |  | 0
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 0 |  | 0
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт |  |  | 0
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт |  |  | 0
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт |  |  | 0
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. |  |  | 0
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн рублей |  |  | 0
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - |  |  | 0
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | 695.5493 | 724.2669 | 28.7176 | 4.129%
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 444.984 | 468.3227 | 23.3387 | 5.245%
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей |  |  | 0
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - |  |  | 0
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт |  |  | 0
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт |  |  | 0
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт |  |  | 0
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт |  |  | 0
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч |  |  | 0
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей |  |  | 0
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел | 100 | 100 | 0 | 0%
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год 2022 |  | Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе: |  | млн рублей | 10.5312 | 10.5312 | 0 | 0%
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 10.5312 | 10.5312 | 0 | 0%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 9.7847 | 9.7847 | 0 | 0%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 9.7847 | 9.7847 | 0 | 0%
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | 9.7847 | 9.7847 | 0 | 0%
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей |  |  | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 0.74653 | 0.74653 | 0 | 0%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 0.74653 | 0.74653 | 0 | 0%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | 0.74653 | 0.74653 | 0 | 0%
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей |  |  | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей |  |  | 0
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей |  |  | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн рублей |  |  | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей |  |  | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей |  |  | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | млн рублей |  |  | 0
2.3 | Вексели | млн рублей |  |  | 0
2.4 | Займы организаций | млн рублей |  |  | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей |  |  | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей |  |  | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей |  |  | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей |  |  | 0
2.6 | Использование лизинга | млн рублей |  |  | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей |  |  | 0
III | Иные сведения: | - |  |  | 0
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей |  |  | 0
3.1.3 | кредитов | млн рублей |  |  | 0
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | 0 | 0 | 0
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | 0 | 0 | 0
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка