## K_НЭСКО-ХМАО-01
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: |  |  |  |  | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение, монтаж и настройка оборудования, установка программного обеспечения)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | K_НЭСКО-ХМАО-01
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта |  |  |  |  | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей |  |  |  |  | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-97 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Нижневартовск будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 2021 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | IV этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование |  |  |  |  | Год реализации |  |  |  | Количество |  |  |  |  | Ед.изм. | Финансирование (план) |  |  | Освоение (план) |  | Ввод (план)
[7 empty] | начала |  | окончания |  | По проекту |  | Фактически |  |  |  | млн. руб. с НДС
|  | ИСУЭЭ |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | [7 empty] | 17.2239 |  |  | 17.2239 |  | 17.2239
| I | Оборудование ИСУЭЭ |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | [7 empty] | 13.2906 |  |  | 13.2906 |  | 13.2906
в составе:
| 1 | Основной сервер | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | компл.
| 1.1 | Сервер HPE DL380Gen10 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | компл.
| 1.2 | Ноутбук DELL Vostro 3500 [3500-7367] black 15.6'' {FHD i5-1135G7 (2.4GHz)/8GB/512GB SSD/W10Pro} с программным обеспечением T5D-03361 Microsoft Office Home and Business 2019 Russian Only Medialess P6 {MAC / Windows 10} | [8 empty] | 1 |  | 2 |  |  | компл.
| 2 | Резервный сервер | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | компл.
| 3 | Коммутатор для управления сбором данных | [8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | компл.
| 4 | Коммутатор | [8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | компл.
| 5 | Головные маршрутизаторы | [8 empty] | 16 |  | 16 |  |  | компл.
| 6 | Межсетевой экран. Лицензию нужно продлевать каждый год | [8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | компл.
| 7 | NAS | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | компл.
| 8 | Сервер точного времени | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | компл.
| 9 | Мониторинг серверный | [8 empty] | 1 |  | 1 |  |  | компл.
| 10 | АРМ | [8 empty] | 2 |  | 2 |  |  | компл.
| II | Программный комплекс «Энергосфера» |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 |  | 1 |  | 1 |  |  | компл.
| III | Иные характеристики проекта |  |  |  |  | 2021 |  | 2021 | [7 empty] | 3.9333 |  |  | 3.9333 |  | 3.9333
в составе:
| 1 | Монтажные работы | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | шт. | 1.0506 |  |  | 1.0506 |  | 1.0506
| 2 | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | шт. | 2.6645 |  |  | 2.6645 |  | 2.6645
| 3 | Настройка ПО | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | шт. | 0.21813 |  |  | 0.21813 |  | 0.21813
| 4 | Настройка личного кабинета | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| ИТОГО за 2021 год: | [15 empty] | 17.2239 |  |  | 17.2239 |  | 17.2239
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [11 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[6 empty] | Плановая стоимость | [5 empty] | Фактическая стоимость
[6 empty] | без НДС |  | с НДС |  |  |  | без НДС |  |  | с НДС |  |  | № договора |  |  | Дата договора |  |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  | 14.3532 |  | 17.2239 |  |  |  | 27.4044 |  |  | 32.6251
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы | [9 empty] | 0.083292 |  |  | 0.09995 |  |  | 08170.20/04628.20 |  |  | 09.12.2020г. |  |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
| 1.2. | Строительные работы, монтаж оборудования |  |  |  | 0.87552 |  | 1.0506 |  |  |  | 3.5566 |  |  | 4.2679 |  |  | 08031.21 |  |  | 10.03.2021г. |  |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
| 1.3. | Оборудование |  |  |  | 11.0755 |  | 13.2906 |  |  |  | 22.4635 |  |  | 26.9562
| 1.4. | Пуско-наладочные работы |  |  |  | 2.2204 |  | 2.6645
| 1.5. | Прочие затраты |  |  |  | 0.18178 |  | 0.21813 |  |  |  | 1.301 |  |  | 1.301
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Локальный сметный расчет составлен в базисных ценах 2001г. в Федеральной сметной нормативной базе ФЕР-2020 с изм.1-3, пересчитан в текущий уровень цен с применением индекса изменения сметной стоимости и прогнозного индекса-дефлятора. Стоимость оборудования в смете принята по результатам проведенного мониторинга технико-коммерческих предложений нескольких поставщиков.
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Показатели энергетической и экономической эффективности
| Наименование показателя |  |  |  |  | Планируемые |  |  |  | Достигнутые |  |  |  | Ед.изм.
3.1. | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021г.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год
[5 empty] | План |  | Факт
3.2. | Освоение* |  |  | Млн.руб. | 17.2239 |  | 32.6251
3.3. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 17.2239 |  | 32.6251
3.4. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб. | 17.2239 |  | 32.6251
3.5. | Ввод в ОФ |  |  | шт | 1 |  | 1
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [8 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) |  | Причины невыполнения |  |  |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | План |  |  |  | Факт
[7 empty] | начало |  | окончание |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  | 1 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100% | 0%
| 1.2 |  | Размещение тендеров на электронной площадке |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  | 1 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 100% | 0%
| 1.3 |  | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  | 1 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2020г. |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 100% | 0%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка помещений для размещения оборудования |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 100% | 0%
| 3 |  | Строительство и пусконаладочные работы
| 3.1 |  | Поставка основного оборудования |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100% | 40%
| 3.2 |  | Монтаж основного оборудования |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100% | 40%
| 3.3 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100% | 40%
| 3.4 |  | Завершение строительства |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100% | 100%
| 4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 4.1 |  | Настройка программного обеспечения и личного кабинета |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 2 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100% | 40%
| 4.2 |  | Ввод в эксплуатацию |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100% | 100%
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

## K_НЭСКО-ХМАО-02
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (приобретение программного обеспечения и его эксплуатация)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | K_НЭСКО-ХМАО-02
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей | [5 empty] | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-97 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Нижневартовск будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2025 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | IV этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации | [5 empty] | Количество |  |  |  |  | Ед.изм. |  | Финансирование (план) |  |  |  | Освоение (план) |  | Ввод (план)
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  |  | По проекту |  | Фактически |  |  |  |  | млн. руб. с НДС
| 1 | Программный комплекс «Энергосфера» | [5 empty] | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт |  | 4.911 |  |  |  | 4.911 |  | 4.911
в составе:
Комплект с горячим резервом
| 1 | Программа «Сервер опроса» | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 2 | Программа «Консоль администратора» | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | шт.
| 3 | Программа «Редактор расчётных схем» | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | шт.
| 4 | Программа «АРМ Энергосфера» | [11 empty] | 5 |  |  |  |  | шт.
| 5 | Программа «Оперативный контроль данных» | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 6 | Программа «Ручной ввод данных» | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 7 | Пакет web-приложений «Web-интерфейс» | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 8 | Пакет «РРЭ» | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 9 | Дополнительный модуль к программе «Сервер опроса». Поддержка микропроцессорных электросчётчиков. Электросчётчики производства «Эльстер-Метроника», «НЗиФ», «Инкотекс» | [11 empty] | 1 |  | 1 |  |  | шт.
| 10 | Дополнительный модуль к программе «Сервер опроса». Поддержка микропроцессорных электросчётчиков. Остальные электросчётчики. | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 11 | Дополнительный модуль к программе «Сервер опроса». Поддержка PLC-концентраторов. Комплект для иерархических систем учёта и управления энергоресурсами. | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 12 | Многопользовательская, сетевая версия. Редактор расчётных схем. Иерархические объекты. Поддержка зон суток, максимумов мощности. Получасовой прогноз мощности. Специальные типы графиков. | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 13 | Лицензия до 20000 каналов учёта, до 20000 параметров нижнего уровня. В стоимость поставки входит ограниченная лицензия на MS SQL 2016 на 4 клиента. | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
|  | Дополнительное рабочее место пользователя (АРМ) в составе: | [11 empty] | 10 |  |  |  |  | шт.
| 14 | Программа «Редактор расчётных схем» | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| 15 | Программа «АРМ «Энергосфера» | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | шт.
| ИТОГО за 2021 год: | [19 empty] | 4.911 |  |  |  | 4.911 |  | 4.911
| 2 | Увеличение количества каналов связи 2022-2025 г.г | [5 empty] | 2022 |  |  | 2025 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт |  | 5.2086 |  |  |  | 5.2086 |  | 5.2086
| 1 | 2022 г. (расширение с 10000 до 13500 счётчиков) | [5 empty] | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт. |  | 0.66944 |  |  |  | 0.66944 |  | 0.66944
| 2 | 2023 г. (расширение с 13500 до 17500 счётчиков) | [5 empty] | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт. |  | 0.79985 |  |  |  | 0.79985 |  | 0.79985
| 3 | 2024 г. (расширение с 17500 до 25000 счётчиков) | [5 empty] | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт. |  | 1.5649 |  |  |  | 1.5649 |  | 1.5649
| 4 | 2025 г. (расширение с 25000 до 35000 счётчиков) | [5 empty] | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 1 |  |  |  |  | шт. |  | 2.1744 |  |  |  | 2.1744 |  | 2.1744
| 3 | Подключение внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему | [5 empty] | 2022 |  |  | 2025 |  |  | 1 |  |  |  |  | компл
в том числе:
|  | Подключение внутреннего Static IP в 2022г | [11 empty] | 1430 |  | 700 |  |  | шт
| ИТОГО за 2021-2025гг.: | [19 empty] | 10.1196 |  |  |  | 10.1196 |  | 10.1196
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [14 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [7 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  |  | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  | № договора |  |  |  | Дата договора |  |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 8.433 |  |  | 10.1196 |  |  |  |  | 2.0406 |  |  | 2.4292
| 1.1. | Прочие затраты |  |  |  |  | 8.433 |  |  | 10.1196 |  |  |  |  | 2.0406 |  |  | 2.4292 |  |  |  | 08031.21 |  |  |  | 10.03.2021г. |  |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
в составе:
| 1.1.1 | Стоимость программного обеспечения (включая 20 000 каналов на 10 000 счётчиков) |  |  |  |  | 4.0925 |  |  | 4.911 |  |  |  |  | 2.0406 |  |  | 2.4292
| 1.1.2 | Лицензии 2022-2025 г.г. (Обновление ПО) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.1.3 | Увеличение количества каналов связи 2022-2025 г.г. (расширение до 35000 счетчиков) |  |  |  |  | 4.3405 |  |  | 5.2086
| 1.2. | СМР | [12 empty] | 0.058331 |  |  | 0.069997
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Локальный сметный расчет составлен в базисных ценах 2001г. в Федеральной сметной нормативной базе ФЕР-2020 с изм.1-3, пересчитан в текущий уровень цен с применением индекса изменения сметной стоимости и прогнозного индекса-дефлятора. Стоимость оборудования в смете принята по результатам проведенного мониторинга технико-коммерческих предложений нескольких поставщиков.
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Показатели энергетической и экономической эффективности
| Наименование показателя | [5 empty] | Планируемые |  |  |  |  | Достигнутые |  |  |  |  | Ед.изм.
3.1. | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021-2025гг.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт | План |  |  | Факт |  | План | Факт |  | План |  | Факт |  | План | Факт
3.2. | Освоение* |  |  | Млн.руб. | 4.911 | 2.4292 | 0.66944 |  | 0.069997 | 0.79985 |  |  |  |  | 1.5649 |  |  | 2.1744 |  |  |  | 10.1196 | 2.4992
3.3. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 4.911 | 2.4292 | 0.66944 |  | 0.018699 | 0.79985 |  |  |  |  | 1.5649 |  |  | 2.1744 |  |  |  | 10.1196 | 2.4479
3.4. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб. | 4.911 |  | 0.66944 |  |  | 0.79985 |  |  |  |  | 1.5649 |  |  | 2.1744 |  |  |  | 10.1196
3.5. | Ввод в ОФ |  |  | шт | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [10 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) |  |  | Причины невыполнения |  |  |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План | [5 empty] | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендеров на электронной площадке |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение поставщиков и подрядчиков, заключение договоров |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка оборудования для установки и настройки ПО |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  |  | 24%
| 3 |  | Строительство и пусконаладочные работы
| 3.1 |  | Установка и настройка ПО, с подключением внутреннего Static IP для интеграции ПУ в систему |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  |  | 74% |  | 50%
| 3.2 |  | Настройка рабочих мест (АРМ) пользователей |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  |  | 24%
| 3.3 |  | Настройка личного кабинета |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  |  | 24%
| 3.4 |  | Завершение работ |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  |  | 24%
| 4 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 4.1 |  | Ввод в эксплуатацию ПО и личного кабинета |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г.
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

## K_НЭСКО-ХМАО-03
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обслуживание ИСУЭЭ)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | K_НЭСКО-ХМАО-03
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей | [5 empty] | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-97 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Нижневартовск будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2025 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | III этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации | [5 empty] | Количество |  |  |  |  | Ед.изм. |  | Финансирование (план) |  |  |  | Освоение (план) |  | Ввод (план)
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  |  | По проекту |  | Фактически |  |  |  |  | млн. руб. с НДС
| 1 | Обслуживание ИСУЭЭ 2021 год (подключено к ИСУЭЭ 10619 счётчиков) | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | услуга |  | 7.4193 |  |  |  | 7.4193 |  | 7.4193
| 2 | Обслуживание ИСУЭЭ 2022 год (подключено к ИСУЭЭ 14829 счётчиков) | [5 empty] | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 1 |  |  |  |  | услуга |  | 11.7782 |  |  |  | 11.7782 |  | 11.7782
| 3 | Обслуживание ИСУЭЭ 2023 год (подключено к ИСУЭЭ 19205 счётчиков) | [5 empty] | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 1 |  |  |  |  | услуга |  | 16.5545 |  |  |  | 16.5545 |  | 16.5545
| 4 | Обслуживание ИСУЭЭ 2024 год (подключено к ИСУЭЭ 25183 счётчиков) | [5 empty] | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 1 |  |  |  |  | услуга |  | 22.3528 |  |  |  | 22.3528 |  | 22.3528
| 5 | Обслуживание ИСУЭЭ 2025 год (подключено к ИСУЭЭ 34752 счётчиков) | [5 empty] | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 1 |  |  |  |  | услуга |  | 29.8048 |  |  |  | 29.8048 |  | 29.8048
| ИТОГО за 2021-2025гг.: | [19 empty] | 87.9096 |  |  |  | 87.9096 |  | 87.9096
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [14 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [7 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  |  | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  | № договора |  |  |  | Дата договора |  |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 73.258 |  |  | 87.9096 |  |  |  |  | 0.051918 |  |  | 0.061808
| 1.1. | Прочие затраты |  |  |  |  | 73.258 |  |  | 87.9096 |  |  |  |  | 0.051918 |  |  | 0.061808 |  |  |  | 08031.21 |  |  |  | 10.03.2021г. |  |  | ООО "ИТЦ "Электроком"
в составе:
| 1.1.1 | Обслуживание ИСУЭЭ 2021 год |  |  |  |  | 6.1828 |  |  | 7.4193 |  |  |  |  | 0.051918 |  |  | 0.061808
| 1.1.2 | Обслуживание ИСУЭЭ 2022 год |  |  |  |  | 9.8151 |  |  | 11.7782
| 1.1.3 | Обслуживание ИСУЭЭ 2023 год |  |  |  |  | 13.7954 |  |  | 16.5545
| 1.1.4 | Обслуживание ИСУЭЭ 2024 год |  |  |  |  | 18.6273 |  |  | 22.3528
| 1.1.5 | Обслуживание ИСУЭЭ 2025 год |  |  |  |  | 24.8374 |  |  | 29.8048
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Стоимость обслуживания ИСУЭЭ принята на основании калькуляции затрат по техническому обслуживанию ИСКУЭ для нужд ООО "НЭСКО", с учетом коэффициента-дефлятора.
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Показатели энергетической и экономической эффективности
| Наименование показателя | [5 empty] | Планируемые |  |  |  |  | Достигнутые |  |  |  |  | Ед.изм.
3.1. | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021-2025гг.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт | План |  |  | Факт |  | План | Факт |  | План |  | Факт |  | План | Факт
3.2. | Освоение* |  |  | Млн.руб. | 7.4193 | 0.061808 | 11.7782 |  |  | 16.5545 |  |  |  |  | 22.3528 |  |  | 29.8048 |  |  |  | 87.9096 | 0.061808
3.3. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 7.4193 | 0.061808 | 11.7782 |  |  | 16.5545 |  |  |  |  | 22.3528 |  |  | 29.8048 |  |  |  | 87.9096 | 0.061808
3.4. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб. | 7.4193 |  | 11.7782 |  |  | 16.5545 |  |  |  |  | 22.3528 |  |  | 29.8048 |  |  |  | 87.9096
3.5. | Ввод в ОФ |  |  | шт | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [10 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) |  |  | Причины невыполнения |  |  |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План | [5 empty] | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендера на электронной площадке |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение подрядчика, заключение договора |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2020г. |  | 4 кв. 2020г. |  |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Передача прав доступа к ИСУЭЭ |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 3 |  | Завершающий этап
| 3.1 |  | Начало оказания услуг по обслуживанию ИСУЭЭ |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  |  | 0.07031%
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД

## K_НЭСКО-ХМАО-04
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
1. | ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. | Наименование инвестиционного проекта: | [5 empty] | «Интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» на территории г. Нижневартовска на 2021-2025 г.г.» (обеспечение сбора данных со счётчиков – расходы на связь)
1.2. | Идентификатор инвестиционного проекта: | [5 empty] | K_НЭСКО-ХМАО-04
1.2.1. | Место реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.2. | Адрес инвестиционного проекта | [5 empty] | г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
1.2.3. | Реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики), в соответствии с которыми приведены утвержденные плановые значения показателей | [5 empty] | Приказ ДЖККиЭ ХМАО-Югры №33-Пр-97 от 01.10.2020
2. | ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ
2.1. | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | • Исполнение обязательств гарантирующего поставщика в рамках требований Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). • Организация интеллектуальной системы учета электроэнергии с безвозмездным предоставлением потребителям минимального набора функций коммерческого учета бытовых потребителей • Снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) на 11,5 % • Обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления электроэнергии жилого дома. • Сокращение затрат на персонал, контролирующий показания квартирных счетчиков.
2.2. | Результат реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | В результате реализации инвестиционного проекта будут выполнены требования Федерального Закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26 марта 2003 года (в редакции Федерального закона №522-ФЗ от 27 декабря 2018г.). На территории г.Нижневартовск будет введена в эксплуатацию интеллектуальная система учета электрической энергии потребителей ООО «НЭСКО» (ИСУЭЭ), что позволит повысить качество учета энергоресурсов, оперативность и достоверность информации, а также снизить расходы бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН).
2.3. | Срок начала реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2021 год
2.4. | Срок окончания реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | 2025 год
2.5. | Этапы реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | III этапа
2.6. | Техническая характеристика инвестиционного проекта
| № п/п | Наименование | [5 empty] | Год реализации | [5 empty] | Количество |  |  |  |  | Ед.изм. |  | Финансирование (план) |  |  |  | Освоение (план) |  | Ввод (план)
[8 empty] | начала |  |  | окончания |  |  | По проекту |  | Фактически |  |  |  |  | млн. руб. с НДС
| 1 | Приобретение SIM-карт | [18 empty] | 60.5616 |  |  |  | 60.5616 |  | 60.5616
| 1.1 | Приобретение SIM-карт 2021 год | [5 empty] | 2021 |  |  | 2021 |  |  | 9654 |  | 877 |  |  | шт |  | 5.6822 |  |  |  | 5.6822 |  | 5.6822
| 1.2 | Приобретение SIM-карт 2022 год | [5 empty] | 2022 |  |  | 2022 |  |  | 3827 |  |  |  |  | шт |  | 7.7298 |  |  |  | 7.7298 |  | 7.7298
| 1.3 | Приобретение SIM-карт 2023 год | [5 empty] | 2023 |  |  | 2023 |  |  | 3978 |  |  |  |  | шт |  | 10.9435 |  |  |  | 10.9435 |  | 10.9435
| 1.4 | Приобретение SIM-карт 2024 год | [5 empty] | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 5435 |  |  |  |  | шт |  | 15.1032 |  |  |  | 15.1032 |  | 15.1032
| 1.5 | Приобретение SIM-карт 2025 год | [5 empty] | 2025 |  |  | 2025 |  |  | 8699 |  |  |  |  | шт |  | 21.1029 |  |  |  | 21.1029 |  | 21.1029
| 2 | Иные характеристики проекта | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.1 | Получение внутреннего IP-адреса | [5 empty] | 2021 |  |  | 2025 |  |  | 31593 |  | 877 |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.2 | Настройка | [5 empty] | 2021 |  |  | 2025 |  |  | 31593 |  | 877 |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.3 | Опрос счётчиков | [5 empty] | 2021 |  |  | 2025 |  |  | 31593 |  | 877 |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| ИТОГО за 2021-2025гг.: | [19 empty] | 60.5616 |  |  |  | 60.5616 |  | 60.5616
2.7. | Сметная стоимость инвестиционного проекта
2.7.1. | № п/п | Наименование затрат |  |  |  |  | Полная стоимость инвестиционного проекта, млн.руб. | [14 empty] | Результаты закупок работ и услуг
[7 empty] | Плановая стоимость | [7 empty] | Фактическая стоимость
[7 empty] | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  |  | без НДС |  |  | с НДС |  |  |  | № договора |  |  |  | Дата договора |  |  | Подрядчик
| 1 | ВСЕГО, в том числе: |  |  |  |  | 50.468 |  |  | 60.5616 |  |  |  |  | 0.080613 |  |  | 0.095967
| 1.1. | Прочие затраты |  |  |  |  | 50.468 |  |  | 60.5616 |  |  |  |  | 0.080613 |  |  | 0.095967
в составе:
| 1.1.1 | Получение внутреннего IP-адреса (разово при подключении) |  |  |  |  | 3.4923 |  |  | 4.1908 |  |  |  |  | 0.076734 |  |  | 0.091351
| 1.1.2 | Доступ к платформе М2М (ежемесячно) |  |  |  |  | 11.7439 |  |  | 14.0927
| 1.1.3 | Абонентская плата (ежемесячно) |  |  |  |  | 35.2318 |  |  | 42.2781 |  |  |  |  | 0.0038782 |  |  | 0.0046169
2.7.2. | Полная стоимость инвестиционного проекта определена на основании:
Стоимость проекта принята по результатам анализа стоимости услуг связи различных операторов связи. При рассмотрении предложений операторов связи учитывалось выполнение условия - тарифы с трафиком минимум 40 МБ в месяц на 1 SIM-карту
3. | ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Показатели энергетической и экономической эффективности
| Наименование показателя | [5 empty] | Планируемые |  |  |  |  | Достигнутые |  |  |  |  | Ед.изм.
3.1. | Энергетический эффект от реализации инвестиционного проекта
Плановые показатели реализации инвестиционного проекта за весь период реализации проекта - 2021-2025гг.
| Наименование показателя |  |  | Единица изерения | 2021 год |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  | ИТОГО
[5 empty] | План | Факт | План |  | Факт | План |  |  | Факт |  | План | Факт |  | План |  | Факт |  | План | Факт
3.2. | Освоение* |  |  | Млн.руб. | 5.6822 | 0.095967 | 7.7298 |  |  | 10.9435 |  |  |  |  | 15.1032 |  |  | 21.1029 |  |  |  | 60.5616 | 0.095967
3.3. | Финансирование* |  |  | Млн.руб. | 5.6822 | 0.085439 | 7.7298 |  | 0.010529 | 10.9435 |  |  |  |  | 15.1032 |  |  | 21.1029 |  |  |  | 60.5616 | 0.095967
3.4. | Ввод в ОФ* |  |  | Млн.руб. | 5.6822 |  | 7.7298 |  |  | 10.9435 |  |  |  |  | 15.1032 |  |  | 21.1029 |  |  |  | 60.5616
3.5. | Ввод в ОФ |  |  | шт | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
* - с учетом НДС
4. | ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
4.1. | Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:
• предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД
5. | ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
| № п/п |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * |  |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику | [10 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Процент выполнения за отчетный период (%) |  |  | Причины невыполнения |  |  |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[8 empty] | План | [5 empty] | Факт
[8 empty] | начало |  |  | окончание |  |  | начало |  | окончание
| 1 |  | Этап закупки
| 1.1 |  | Подготовка закупочной документации |  |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 1.2 |  | Размещение тендера на электронной площадке |  |  |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 1 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 1.3 |  | Утверждение оператора связи, заключение договоров |  |  |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 2 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 2 |  | Организационный этап
| 2.1 |  | Подготовка ИСУЭЭ и ПО для получения и обработки данных |  |  |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2021г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 100%
| 3 |  | Испытания и ввод в эксплуатацию
| 3.1 |  | Ввод в эксплуатацию (начало опроса счётчиков) |  |  |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  | 3 кв. 2022г. |  |  | 4 кв. 2021г. |  |  |  |  | 0.1585%
6. | РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
6.1. | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
7. | КОММЕНТАРИИ
В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено: • предоставление потребителю минимального набора функций коммерческого учета в соответствии с «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», утверждёнными Постановлением Правительства РФ №890 от 19.06.2020г. • снижение расходов бытовых потребителей на общедомовые нужды (ОДН) в пределах 11,5% • обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищения электроэнергии за счет сведения баланса потребления по многоквартирному дому (МКД) • повышение качества учета энергоресурсов, оперативности и достоверности информации • соблюдение требований ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» • снижение потерь электроэнергии, за счет уменьшения нерационального использования электроэнергии в нежилых помещениях МКД